## Лист1
Приложение N 13 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за II квартал 2024 года Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дюртюлинские электрические и тепловые сети " полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: 2024 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минпрома РБ№ 81-О от 05.07.2024 г.
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 год | [79 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | I квартал | [7 empty] | II квартал | [7 empty] | III квартал | [7 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [6 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | К-во приборов учета АСКУЭ, точек | Покупка техники, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | К-во приборов учета АСКУЭ, точек | Покупка техники, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | К-во приборов учета АСКУЭ, точек | Покупка техники, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | К-во приборов учета АСКУЭ, точек | Покупка техники, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | К-во приборов учета АСКУЭ, точек | Покупка техники, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | К-во приборов учета АСКУЭ, шт | Покупка техники, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | К-во приборов учета АСКУЭ, точек | Покупка техники, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | К-во приборов учета АСКУЭ, точек | Покупка техники, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | К-во приборов учета АСКУЭ, точек | Покупка техники, шт | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВxА | Мвар | км ЛЭП | МВт | К-во приборов учета АСКУЭ, шт | Покупка техники, шт | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8 | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8 | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7 | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 39.48 | нд | 39.48 | 2.65 | нд | 5 | нд | 1014 | 1 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | нд | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | нд | 6.78 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | нд | 29.42 | 2.65 | 0 | 5 | 0 | 420 | 1 | нд | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | нд | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | нд | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0.02 | 5%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0.84 | нд | 0.84 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0 | 0%
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 36.8 | нд | 36.8 | 2.25 | нд | 5 | нд | 1014 | нд | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | нд | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | нд | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | нд | 26.97 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 420 | 0 | нд | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | нд | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | нд | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0.02 | 5.714%
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1.84 | нд | 1.84 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0.84 | нд | 0.84 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0.84 | нд | 0.84 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0 | 0%
1.1.1.1 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | М_1.1.1.1 | 0.42 | нд | 0.42 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0 | 0%
1.1.1.2 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | М_1.1.1.2 | 0.42 | нд | 0.42 | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 36.8 | нд | 36.8 | 2.25 | нд | 5 | нд | 1014 | нд | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | нд | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | нд | 6.68 | 0 | 0 | 5 | 0 | 418 | 0 | нд | 26.97 | 2.25 | 0 | 5 | 0 | 420 | 0 | нд | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | нд | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | нд | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0.02 | 5.714%
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 13.08 | нд | 13.08 | 2.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.08 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 13.08 | нд | 13.08 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.08 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТПН-5012 "1 квартал" с.Семилетка с ТМ-315 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | O_1.2.1.1.4 | 1.23 | нд | 1.23 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТПН-1086 "Медсклад" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.5 | 1.23 | нд | 1.23 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТПН-1058 "ул.Седова" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.6 | 1.23 | нд | 1.23 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТПН-5017 "Школа" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.7 | 1.23 | нд | 1.23 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТПН-1050 "пер.Школьный" г.Дюртюли с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | О_1.2.1.1.8 | 1.11 | нд | 1.11 | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.11 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТПН-1073 "ул.Гостенова" г.Дюртюли с ТМ-315 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.9 | 1.23 | нд | 1.23 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.23 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.1.1.23 | Реконструкция РП-1025 с установкой вакуумных выключателей 6кВ BB/TEL взамен ВН-16 - 4 шт | О_1.2.1.1.23 | 5.82 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.21 | нд | 7.21 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.21 | нд | 7.21 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-29 ПС "Аргамак" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 5,0 км | O_1.2.2.1.6 | 7.21 | нд | 7.21 | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 16.51 | нд | 16.51 | нд | нд | нд | нд | 1014 | нд | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | нд | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | нд | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | нд | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | нд | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | нд | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | нд | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0.02 | 5.714%
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 16.51 | нд | 16.51 | нд | нд | нд | нд | 1014 | нд | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | нд | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | нд | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | нд | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | нд | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | нд | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | нд | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0.02 | 5.714%
1.2.3.1.1 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Приборы учета с АСКУЭ- 1014 шт) | М_1.2.3.1.1 | 16.51 | нд | 16.51 | нд | нд | нд | нд | 1014 | 1 | нд | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | нд | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | нд | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | нд | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | нд | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | нд | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | нд | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0.02 | 5.714%
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1.84 | нд | 1.84 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0
1.6.7 | Покупка: Трактор МТЗ-82.1 Беларус | O_1.6.7 | 1.84 | нд | 1.84 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | нд | нд | 0