## Лист1
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный) за IV квартал 2024 года Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дюртюлинские электрические и тепловые сети" полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: 2025 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минпрома РБ № 81-О от 05.07.2024 г. реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу | [20 empty] | Приложение N 11 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
ё
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода (за 4 квартал 2024 г.) | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (год 2024)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 47.38 | нд | нд | 47.38 | нд | 47.38 | нд | нд | 47.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1 | нд | нд | 1 | нд | 5.87 | нд | нд | 5.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| МУП "Дюртюлинские Э и ТС" |  | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 44.17 | нд | нд | 44.17 | нд | 41.51 | нд | нд | 41.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.21 | нд | нд | 2.21 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | МУП "Дюртюлинские Э и ТС" | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1 | нд | нд | 1 | нд | 5.87 | нд | нд | 5.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1 | нд | нд | 1 | нд | 5.87 | нд | нд | 5.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | М_1.1.1.1 | 0.5 | нд | нд | 0.5 | нд | 0.99 | нд | нд | 0.99 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 2023г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 2024г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 2025 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 2021 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | М_1.1.1.2 | 0.5 | нд | нд | 0.5 | нд | 4.88 | нд | нд | 4.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 3-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов (2БКТП- 1 шт, КЛ-6 кВ - 0,7 км) | Р_1.1.4.1.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 44.17 | нд | нд | 44.17 | нд | 41.51 | нд | нд | 41.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.71 | нд | нд | 15.71 | нд | 17.27 | нд | нд | 17.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 15.71 | нд | нд | 15.71 | нд | 17.27 | нд | нд | 17.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция с заменой КТПН-4749, 4751, 4752, 4753, 5754 " с.Юсупово" с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА (5 штук) | М_1.2.1.1.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция с заменой шкафа КТПН-1002 400 кВа по ул.Ленина г.Дюртюли | N_1.2.1.1.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция с заменой КТПН-1056 "ул.Горшкова" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА -1 шт, РП-1001,РП-1002 -2 шт | N_1.2.1.1.3 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТПН-5012 "1 квартал" с.Семилетка с ТМ-315 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | O_1.2.1.1.4 | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | 1.56 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТПН-1086 "Медсклад" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.5 | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | 1.56 | нд | нд | 1.56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТПН-1058 "ул.Седова" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.6 | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | 1.52 | нд | нд | 1.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТПН-5017 "Школа" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.7 | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | 1.52 | нд | нд | 1.52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТПН-1050 "пер.Школьный" г.Дюртюли с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | О_1.2.1.1.8 | 1.33 | нд | нд | 1.33 | нд | 1.44 | нд | нд | 1.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТПН-1073 "ул.Гостенова" г.Дюртюли с ТМ-315 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.9 | 1.48 | нд | нд | 1.48 | нд | 1.57 | нд | нд | 1.57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция с заменой КТПН-1014 "Сарманай" с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.10 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция с заменой КТПН-1105 "ул.Магистральная" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.11 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция с заменой КТПН-1088 "ул.Пожарского" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.12 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция с заменой КТПН-1051 "ул.Комсомольская" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.13 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция с заменой КТПН-5021 "2 квартал" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.14 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.15 | Реконструкция с заменой КТПН-5022 "3 квартал" с.Семилетка с ТМ-160кВА на КТПН с ТМГ-250кВА | Р_1.2.1.1.15 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16 | Реконструкция с заменой КТПН-1103"ул.Молодежная" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.16 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.17 | Реконструкция с заменой КТПН-1025"ул.М.Якутовой" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.17 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.18 | Реконструкция с заменой КТПН-1082 "ул.Леваневского" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.18 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.19 | Реконструкция с заменой КТПН-1101 "ул.Суккуловская" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.19 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.20 | Реконструкция с заменой КТПН-5013 "ул.Полевая" с.Семилетка с ТМ-160кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | Q_1.2.1.1.20 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.21 | Реконструкция с заменой КТПН-5007 "ул.Лесная" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Q_1.2.1.1.21 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.22 | Реконструкция КТПН-1026 "ул.Р.Мусина" с заменой шкафа г.Дюртюли -1 шт | Q_1.2.1.1.22 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.23 | Реконструкция РП-1025 с установкой вакуумных выключателей 6кВ BB/TEL взамен ВН-16 - 4 шт | О_1.2.1.1.23 | 6.98 | нд | нд | 6.98 | нд | 8.1 | нд | нд | 8.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.65 | нд | нд | 8.65 | нд | 8.65 | нд | нд | 8.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.65 | нд | нд | 8.65 | нд | 8.65 | нд | нд | 8.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.16-07,16-14 по ул.Ленина с заменой на КЛ-6 кВ ААБл 3х150 мм2 -150мм2- 1200 м, ААБл 3х70 мм2 - 210 м, установка СП-2 шт | М_1.2.2.1.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.16-09, 16-13 ПС "Дюртюли" с установкой на опоре №1 секционирующих пунктов (реклоузеров) - 2 шт | М_1.2.2.1.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.17-08, 17-16 ПС "Иванаево" с установкой на опоре №1 секционирующих пунктов (реклоузеров) - 2 шт | N_1.2.2.1.3 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ фид.16-07,16-14 с устройством резервной линии кабелем ААБл 3х150 мм2 - 1,7 км | N_1.2.2.1.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.15-17 ПС "Балтачево" с заменов проводов на СИП3 1х95 - 3,8 км | N_1.2.2.1.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-29 ПС "Аргамак" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 5,0 км | O_1.2.2.1.6 | 8.65 | нд | нд | 8.65 | нд | 8.65 | нд | нд | 8.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на КТПН-1068 "АГРС" с установкой секционирующкго пункта -1 шт | P_1.2.2.1.7 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.17-09,17-19 ПС "Иванаево" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 2,56 км | Q_1.2.2.1.8 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.19-19 ПС "Манчарово" с заменой опор и проводов на СИП3 1х120 - 3,5 км | Q_1.2.2.1.9 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-28, 291-29 ПС "Аргамак" с установкой на опорах №1 секционирующих пунктов (реклоузеров без ПКУ) - 2 шт | Q_1.2.2.1.10 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 19.81 | нд | нд | 19.81 | нд | 15.59 | нд | нд | 15.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 19.81 | нд | нд | 19.81 | нд | 15.59 | нд | нд | 15.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Приборы учета с АСКУЭ- 4336 шт) | М_1.2.3.1.1 | 19.81 | нд | нд | 19.81 | нд | 15.59 | нд | нд | 15.59 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | Реконструкция производственной базы по ул.Горшкова, зд. 6А г.Дюртюли РБ (склад аварийного запаса и сварочно-слесарный цех | N_1.2.4.1.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.21 | нд | нд | 2.21 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Покупка:Автоподъемник АПТ (АГП)-22Э -1 шт | М_1.6.1 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Покупка:А/кран КС-45734 на шасси КамАЗ-43253 | N_1.6.2 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Покупка:Автоподъемник АПТ (АГП)-18Э -1 шт | О_1.6.3 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Покупка:Спецодежда, комплекты защиты от термических рисков электрической дуги - 31 комплект | M_1.6.4 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Покупка:Оргтехника (комплекты -процессор, монитор, принтер) компл. на АСКУЭ | N_1.6.5 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Покупка: УАЗ СГР1 Комби (Аварийная служба ОДС) | N_1.6.6 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Покупка: Трактор МТЗ-82.1 Беларус | O_1.6.7 | 2.21 | нд | нд | 2.21 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд