## Лист1
Приложение N 17 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за IV квартал 2024 года Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дюртюлинские электрические и тепловые сети" полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: 2024 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минпрома РБ № 81-О от 05.07.2025 г. реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал | [5 empty] | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 47.38 | 12.32 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.48 | 39.48 | 0 | 39.48 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.22 | 0 | 29.22 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 4.89 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 4.66 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 44.17 | 12.04 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 34.59 | 0 | 34.59 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 0 | 24.56 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 4.89 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 4.66 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 4.89 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 4.66 | 0 | 0
1.1.1.1 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | М_1.1.1.1 | 0.5 | 0.28 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.82 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0
1.1.1.2 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | М_1.1.1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 4.07 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 44.17 | 12.04 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 34.59 | 0 | 34.59 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.56 | 0 | 24.56 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.71 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 7.65 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 15.71 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 0 | 7.65 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТПН-5012 "1 квартал" с.Семилетка с ТМ-315 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | O_1.2.1.1.4 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТПН-1086 "Медсклад" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.5 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТПН-1058 "ул.Седова" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.6 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.27 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТПН-5017 "Школа" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.7 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.27 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 1.27 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТПН-1050 "пер.Школьный" г.Дюртюли с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | О_1.2.1.1.8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТПН-1073 "ул.Гостенова" г.Дюртюли с ТМ-315 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.9 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 1.31 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 1.31 | 0 | 0
1.2.1.1.23 | Реконструкция РП-1025 с установкой вакуумных выключателей 6кВ BB/TEL взамен ВН-16 - 4 шт | О_1.2.1.1.23 | 6.98 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 6.75 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-29 ПС "Аргамак" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 5,0 км | O_1.2.2.1.6 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 19.81 | 3.94 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 12.99 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 0 | 9.71 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 19.81 | 3.94 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 12.99 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 0 | 9.71 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Приборы учета с АСКУЭ- 1014 шт) | М_1.2.3.1.1 | 19.81 | 3.94 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.51 | 12.99 | 0 | 12.99 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 0 | 9.71 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Покупка: Трактор МТЗ-82.1 Беларус | O_1.6.7 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0